ታህሳስ 2017

ወራቤ

መግቢያ

እንደ ስልጤ ዞን የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አጠቃቀምን ለማስፋፋትና አዎንታዊ ተጽዕኖውን የላቀ የሚያደርጉ ተግባራትን ለማከናወን የአስር እና የአምስት ዓመት ዕቅድ ተዘጋጅቶ ከዚህ ውስጥ የሶስት ዓመታት አፈጻጸም በመገምገምና የቀጣይ ሰባት ዓመታት ዕቅድ ከልሶ በማዘጋጀት ከዚህ የታቀዱ ግቦችን በመጠቀም የ2017 በጀት ዓመት ዕቅድ በማዘጋጀት ወደ ተግባር መግባታችን ይታወቃል፡፡

በስልጤ ዞን ሳይንስ ኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ መምሪያ በተከለሰው የሰባ ዓመት ዕቅድ መሰረት ስራዎችን ከወትሮ በተሻለ ፍጥነትና የአገልግሎት ጥራት ለመስራት አቅምን አሟጦ በመጠቀምና ከባለድርሻ አካላት ጋር የነበረንን በቅንጅት የመስራት ልምድ እንደግብዓት በመጠቀምና የሴክተራችንን ባለድርሻ አካላት አጥርቶ በመለየት ያለንን ውስን የሆነውን በጀትና ቁሳቁስ ወጪ ቆጣቢ በሆነ ዘዴ አብቃቅቶ መጠቀም የተቻለበት ዓመት እንደሆነ ማየት ተችሏል፡፡ በዚሁ መሰረት መምሪያው የ2017 በጀት ዓመት እቅድ በማዘጋጀት ተግባራዊ እያደረገ ሲሆን የበጀት ዓመቱ የሁለተኛ ሩብ ዓመት(6 ወር) የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት እንደሚከተለው ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡

ክፍል አንድ

- ከቁልፍ ተግባራት አፈፃፀም አንፃር

1.1 የሪፎርም ስራዎችን በተመለከተ

- የሪፎርም አደረጃጀት የእቅድ አፈፃፀም ውይይቶች በቲም ደረጃ በየሳምንቱ ሆኖ በ6 ወሩ ዉስጥ 24 ዙር ለማካሄድ ታቅዶ 24 ዙር ማካሄድ ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ 100%ነዉ፡፡

- ሳምንታዊ እቅድ በየሳምንቱ ሆኖ በ6 ወሩ ዉስጥ 24 ዙር ለማካሄድ ታቅዶ 24 ዙር ማካሄድ ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ 100%ነዉ፡፡

- የማኔጅመንት ዉይይት በየወሩ የሚካሄድ ሲሆን በ6 ወሩ ዉስጥ 6 ዙር ለማካሄድ ታቅዶ 6 ዙር ማካሄድ ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ 100% ነዉ፡፡

- 02 ዙር የ03 የዋና ዳይሬክቶሬቶችና የሴክተር ግብ ስኬት ምዘና ለማድረግ ታቅዶ የሶስት ዳይሬክቶሬቶች እና የ01 የተቋም የግብ ስኬት 02 ዙር ማከናወን የተቻለ ሲሆን አፈፃፀሙ 100% በመስራት ለሚመለከተዉ አካል ማስገባት ተችሏል፡፡

1.2 መልካም አስተዳደርና የኪራይ ሰብሳቢነትን ከመታገል አንጻር

ሀ. የመልካም አስተዳደርን በተመለከተ

- ከመልካም አስተዳደር አንጻር በተቋሙ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ሲያጋጥሙ እንዲፈቱ ትግል ማድረግ እንዲቻል የዓመቱ የመልካም አስተዳደር እቅድ በሁሉም ደረጃ 100% ማቀድ የተቻለ ሲሆን እንደ መምሪያ የዉስጥ ሶስት የዉጭ አምስት በድምሩ ስምንት የመልካም አስተዳደር ችግሮች የመለየትና እቅድ የማዘጋጀት ስራ ተሰርቷል፡፡

ከውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዉስጥ የተፈቱት

- የመልካም አስተዳደር ሪፖርት 02 ዙር ከወረዳዎች እና ከተማ አስተዳደሮች ለመሰብሰብና ወደ ክልል ለመላክ ታቅዶ እስካሁን በ6 ወሩ ከወረዳዎችና ከከተማ አስተዳደሮች 02 ዙር በመሰብሰብና በማጠቃለል ለክልል መላክ ተችሏል፡፡

- ከባለድርሻ አካላት ጋር ወጥ የሆነ ቅንጅታዊ አሠራር የተጀመረ መሆኑ እና ለቴክኖሎጂ ጉዳይ ትኩረት እየተሰጠ መምጣቱ፤

የውጭ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዉስጥ የተፈቱት

- ከዉጭ ከታቀዱት የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዉስጥ የሴክተር ቢሮዎች አከባቢ አመራሩ ለቴክኖሎጂው ጉዳይ ትኩረት ያለመስጠት የሚለዉ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ባይሆንም በ6 ወሩ ዉስጥ የተፈታበት አግባብ ያለ መሆኑና ሌሎቹ ያልተፈቱበት ሁኔታ መኖሩን ያሳያል፡፡

ከዉስጥና ከዉጭ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዉስጥ ያልተፈቱት

- ከፍተኛ የሆነ የግብአት ማነስ መኖሩ፤ ለአብነት፡- ላፕቶፕ፣ ኮምፕዉተር፣ የመሳሰሉት……

- አዲሱ የነጥብ ሥራ ምዘና ጥናት የሥራ ደረጃ አወሳሰን የሥራ ስፋትን ያላገነዘበ መሆንና ወረዳዎች አከባቢ ደረጃዉም አናሰ መሆንና የቡድን መሪ ያለመኖር፤

ለ. የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነትን ከመታገል አንጻር

- በዞኑ በሚገኙ የመንግስት ተቋማት ተልዕኳቸውን ለማሳካት የሚቀርቡ የኢኮቴ መሳሪዎችና አገልግሎቶች ግዥ ደረጃቸውን በጠበቁ ስፔስፊኬሽኖች መሰረት አንዲቀርቡ በማድረግ የሀብት ብክነትን ለመቀነስ በሚደረግ ጥረት ላይ የራሳችንን ድርሻ ለመወጣት አንድ ዙር የገበያ ጥናት በማድረግ 31 ዓይነት የዘመኑ እስፔስፊኬሽን ተዘጋጅቶ ለፋይናንስ፣ ለወረዳና ለከተማ አስተዳደር ጽ/ቤት ተደራሽ ተደርጓል፡፡

- እንዲሁም ተጫራቾች የሚያቀርቧቸው የተለያዩ የኢኮቴ መሳሪያዎች የጨረታ ሰነድ ቴክኒካል ግምገማ ማድረግ በማድረግ የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት መታገል ተችሏል፡፡ ፡፡

- ከስራ ሰዓት ጋር ተያይዞ የሚስተዋለውን መሸራረፍ በቲም በመወያየት መቀነስ ተችሏል፡፡

  - የካይዘን አተገባበርን በተመለከተ

- ካይዘንን ከሌሎች የሪፎርም ስራዎች ጋር አጣምሮ ለማስቀጠል በእቅድ የተያዘ ሲሆን የስራ ክፍሎችን ዕይታ ማራኪ፣ ለባለሙያዎችና ለተገልጋይ ምቹ ለማድረግ ካይዘንን ለመተግበር በተሰራዉ ስራ የተለያዩ ፋይሎች ሥርዓት ባለው መንገድ ተደራጅተው እንዲቀመጡ፣ መረጃዎችን በተፈለገ ጊዜ ሳያስቸግር ለማግኘት እንዲያስችል የማድረግ ሥራ ተሰርቷል፡፡

- የካይዘን ትግበራን ለማከናወን በመምሪያ ደረጃ ሶስት የካይዘን ልማት ቡድን በማቋቋም ወደ ስራ መግባት ተችሏል፡፡

- የካይዘን ትግበራን በተመለከተ በመምሪያ ደረጃ፣ በወረዳዎች እና ከተማ አስተዳደሮች የካይዘን ትግበራ ስራዉን የዕቅዳቸዉ አካል አድርገዉ እንዲሰሩ ማድረግ ተችሏል፡፡

- በመምሪያ ደረጃ የተለያዩ የማይፈለጉ እና የቆዩ አላስፈላጊ ሰነዶችን በማስወገድና ወደ ስቶር እንዲገባ የማድረግ ስራ 100% ማከናወን ተችሏል፡፡

- የመምሪያዉ ጽዳትን በመጠበቅ ለስራ ምቹ የማድረግ ስራ፣ የቢሮ ፋይሎችን በኮድ በማስቀመጥና የማደራጀትና እንዲሁም የስራ ላይ ጠረጴዛዎችን ጽዱ የማድረግ ስራ በተጠናከረ መልኩ መስራት ተችሏል፡፡›

- የመረጃ አያያዝና አደረጃጀት በመምሪያችንና በወረዳዎች በተሸለ ደረጃ እንዲደራጅ ማድረግ ተችሏል እንዲሁም ወቅታዊና ፈጣን በቴክኖሎጂ የታገዘ የመረጃ ልውውጥ እንዲኖር ማድረግ ተችሏል፡፡

ክፍል ሁለት

2. ከአበይት ተግባራት አፈፃፀም አንፃር /የዓላማ ተኮር ዳይሬክቶሬቶች ተግባራት/

2.1. ግቦችና በየግቡ ስር የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

ግብ 1፡ ቀልጣፋና ውጤታማ የአሰራር ስርአትን ከማረጋገጥ አንፃር

- በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች በቁጥር 2 አዲስ ፍቃድ ለመስጠት ታቆዶ ለ01 በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች አድስ ፍቃድ ተሰቷል፡፡ አፈፃፀም  50%  ነው፡፡ ተግባሩም ዳሎቻ ከተማ 01 ነው፡፡

- በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ 40 ድርጅቶች  የብቃት ማረጋገጫ ለመስጠት ታቅዶ ለ42 አድስ የብቃት ማረጋገጫ ተሰቷል፡፡ አፈፃፀም  100%  ነው፡፡(ወራቤ12፣ ጦራ ከተማ 05፣ አልቾ 11፣ ምዕ አዘርነት 03፣ ቅበት 05፣ ዳሎቻ ወረዳ 04፣ ስልጢ ወረዳ 01፣ ሁልባራግ 01)

- በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ  ለ120 ድርጅቶች  ዕድሳት ለማድረግ ታቅዶ ለ48 የብቃት ማረጋገጫ እድሳት ተደርጓል፡፡ አፈፃፀም 40% ነው፡፡ (ወራቤ 18፣ ሁልባረግ 10፣ አልቾ 03 ምዕ አዘርነት 13፣ ዳሎቻ 04)

- በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ 120 ድርጅቶች ቁጥጥርና ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ለ76  ድርጅቶች የቁጥጥር ስራ መስራት የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም  63 ፐርሰንት ነው፡፡( ወራቤ 30፣ ጦራ ከተማ 18፣ ምዕ አዘርነት 15፣ ሁልባረግ 09፣ ዳሎቻ 04)፡- የተገኘ ግኝት የንግድ ፈቃዳቸው የኤሌክትሮኒክስ ሽያጭ ሆኖ ሳለ ጥገና የሚሰሩ፣ በቂ የሆነ ቁሳቁስ እና የስራ ቦታው ሰፊ አለመሆን……

ግብ 2፡- ብቁና ውጤታማ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ተቋማትን ከመፍጠር አንፃር

- 01 የስልጠና ማዕከላትን ለማቋቋም ታቅዶ በመምሪያው 01 ማዕከል የማቋቋም ስራ ተጀምሯል፡፡

- 01 የጥገናና ዕድሳት ማዕከል ለማቋቋም ታቅዶ 02 የጥገና ማዕከል (ምስራቅ ስልጢ ወረዳ እና ሚቶ ወረዳ) ላይ ማቋቋም ተችሏል፡፡

- 01 የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ የጥገናና ዕድሳት ማዕከላት ደረጃቸውን ለማሻሻል ታቅዶ አልተከናወነም፡፡

ግብ 3፡- ውጤታማ የትብብር ስርአትን ማረጋገጥ

- የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በኢንዱስትሪው ተገቢውን የተግባር ልምምድ እንዲያደርጉ እቅድ 60 ክንውን 123 የዩኒቨርስቲ እና የኮሌጅ ተማሪዎችን በመቀበል ተገቢውን የተግባር ልምምድ እንዲያደርጉ ተደርጓል፡፡ (ዞን ማዕከል 3፣ ወራቤ 80፣ ዳሎቻ ወረዳ 17፣ ሁልባራግ 13፣ ዓለም ገበያ ከተማ 4፣ ምስ/አዘርነት 03፣  እና ምዕራብ አዘርነት 3)፡፡

- የስልጤ ዞን ሳ/ኢ/ቴ መምርያ እንደ ዞን ተግባሩን ተቀብሎ ማስፈጽምያ እቅድ በማዘጋጀት ወደ ስራ ከገባ በኋላ ለወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ግንዛቤ በመፍጠር በየወረዳውና ከተማ አስተዳደሩ ቴክኒክ ኮሚቴ በማዋቀርና ማስፈጸምያ እቅድ በማዘጋጀት ወደ ተግባር እንዲገቡ ተደርጓል። በዚህ መሰረት በሩብ ዓመቱ 4499 ወጣቶችና የመንግስት ሰራተኛች ኢትዮኮደርስ ስልጠና ኢንዲወስዱና ኢንዲሳተፉ ታቅዶ በዞናችን ወንድ 3035  ሴት 1240 በድምሩ 4272 በዩዳሲቲ ፕላት ፎርም ተመዝግበው ስልጠና እየወሰዱ ሲሆን ኮርሶቹን አጠናቀው ሰርቲፋይድ የሆኑ ወንድ 815 ሴት 161 በድምሩ 976 ሰዎች ናቸው።

# ግብ 4፤የዲጂታል ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች አጠቃቀምንና አቅርቦት ማሳደግ

- ለተቋማት 01 ሲስተም ለማስለማት ታቅዶ ሁለት ሲስተም የማልማት ስራ የተሰራ ሲሆን እነሱም  አሊቾ ወረዳ  ሳኢቴ ጽ/ቤት የስልጤ ካላንደር  መስራት የተቻላ ሲሆን  በሌላ በኩል ደግሞ ሁለባራግ ወረዳ ላይ በሀይስኩል መምህር  እስቱደንት አናላይዚንግ ሪዛለት ሲስተም መስራት ተችሏል፡፡

- 02 ሲስተሞችን ከስተማይዝ ለማድረግ ወደ ትግበራ ለማስገባት ታቅዶ ተግባሩ አልተከናወነም፡፡

- ለኢንፎርሜሽን ስርጭትና ለገጽታ ግንባታ የሚያገለግል ሁለት ተቋማት ድረ-ገጽ (ዌብሳይቶችን) ለማልማት ታቅዶ በዚህም መሰረት  የስልጤ ዞን አስተዳደር ጽ/ቤት ዌብሳት 100 ፐርሰንት  በማልማት ሆስት የተደረገ ሲሆን የዳሎቻ ወረዳ ዌብሳይት ሙሉ በሙሉ ለምቶ ሆስት የማድረግ ስራ ብቻ የሚቀረው ይሆናል፡፡

- 03 የለሙ ዌብሳይቶችና ሲስተሞችን ሆስት ለማድረግ 01 ዌብሳይት ሆስት የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

- ስፔሲፊኬሽን የሚዘጋጅላቸው የኢኮቴ መሳሪያዎች ገበያ ላይ ስለመኖራቸው 1 ዙር የገበያ ጥናት በማድረግ እና ከተቋማት የስፔሲፊኬሽን ፍላጎት ዳሰሳ በማድረግ 27 ተለያዩ የኢኮቴ መሳሪያዎች ስፔሲፊኬሽን ሰነድ ለማዘጋጀት ታቅዶ 31 ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙም 100% ነው፡፡

- የተዘጋጁና ወቅታዊ የተደረጉ የኢኮቴ መሳሪያዎችን ስፔሲፊኬሽን ሰነዶች 20 ተቋማት ለማሰራጨት ታቅዶ 29 ለመንግስት  ተቋማት ማሰራጨት ተችሏል፡፡አፈፃፀሙም 100% ነው፡፡

- ከተጫራቶች የሚቀርቡ የኢኮቴ መሳሪያዎች ጨረታ ሰነድ ግምገማ ለማድረግ 62 ታቅዶ 19 ማከናወን ተችሏል፡፡አፈፃፀሙም 33.3% ነው፡፡ ወራቤ 05፣ ቅበት 02፣ አሊቾ 01፣ ዳሎቻ ከተማ 01፤ ስልጢ ወረዳ 01፡፡ አፈፃፀሙ ዝቅ ያለበት ምክንያት ፋይናንስ እቃ ግዢ ስላላደረገ ነው፡፡

- ለተለያዩ ተቋማት አሸናፊ ተጫራቾች የሚያቀርቧቸውን 30 የሚሆኑ የኢኮቴ መሳሪያዎች የቴክኪካል ግምገማ ለማድረግ ታቅዶ 10 ተከናውኗል ፡፡አፈፃፀሙም 33.3% ነው፡፡ ወራቤ 05፣ ቅበት ከተማ 02፣ አሊቾ ወረዳ 01፣ ዳሎቻ ከተማ 01፣ ስልጢ ወረዳ 01፤ አፈፃፀሙ ዝቅ ያለበት ምክንያት ፋይናንስ እቃ ግዢ ስላላደረገ ነው፡፡

- ለተቋማት 03 ኔትወርክ መሰረተ ልማትና ዲዛይን ሰነድ ለማዘጋጀት ታቅዶ 02 ማከናወን ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙ 66.6 % ነው፡፡ (ለምስራቅ ስልጢ አስተዳደር ጽ/ቤት እና ለሳ/ኢ/ቴ መምሪያ)

ግብ 5. የማህበረሰብ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ከተቀመጠው ግብ አንጻር

- የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክህሎትና ግንዛቤ ክፍተት ዳሰሳ ሰነድ ለማዘጋጀት ታቅዶ በታቀደው መሰረት የስልጠና ፍላጎት መሰብሰቢያ ሰነድ በማዘጋጀትና ለዞን ሴክተሮች በመበተን  የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክህሎት ለማወቅ የዳሰሳ ጥናት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡

- ለመንግስት ሠራተኞች የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክህሎትና ግንዛቤ ስልጠና(ዲጂታል ሌትሬሲ) 700 ለመስጠት ታቅዶ፤ በታቀደው መሰረት 316 (ወራቤ 33፣ ላንፍሮ 50፣ ምዕ አዘርነት 51፣ ጦራ ከተማ ለ69፣ አሊቾ 104፣ ሁልባረግ 09፣  በአጠቃላይ ለ316 ባለሙያዎች  ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡

- 01 የማህበረሰብ መረጃ ማዕከላት ለማቋቋም ታቅዶ ተግባሩ አልተከናወነም፡፡ ምክንያቱም የማህበረሰብ መረጃ ማዕከል ማቋቋም ከመምሪያው አቅም በላይ ነው፡፡

- 02 የማህበረሰብ መረጃ ማዕከላት በስታንዳርድ መሰረት ደረጃቸው ለማሻሻልና ለማጠናከር በታቀደው መሰረት የወራቤ ከተማ ማህበረሰብ መረጃ ማዕከል ደረጃውን የማሻሻልና የማጠናከር ስራ ተሰርቷል፡፡

- በተቋቋሙና ደረጃቸው በተሻሻሉ ማህበረሰብ መረጃ ማዕከላት ለ20 አዳዲስ ሴቶችና ወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር፤ ለ10 ሴቶችና ወጣቶች የስራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡፡

ግብ 6፡ የዲጂታል አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ቁጥር ማሳደግ

- ለመንግስት መስሪያ ቤቶች የአከባቢያዊ ኔትወርክ (LAN) ዝርጋታ በቁጥር 03 ለማከናወን ታቅዶ በ6 ወሩ ውስጥ 25 ዝርጋታ ማከናወን ተችሏል፡፡ አፈፃፀሙም ከ100% በላይ ነው፡፡ ተግባሩም መምሪያው 04፣ ምስ አዘርነት 07፣ ዳሎቻ ወረዳ 06፣ አሊቾ ዉሪሮ ወረዳ 05፣ ወራቤ 02 እና ቅበት ከተማ 01 ናው፡፡

ግብ  7፡ ውጤታማ የሆኑ የቴክኖሎጂ ሀርድዌሮችና ሶፍትዌሮችን ተደራሽነት ማሳደግ ከተቀመጠው ግብ አንጻር

- በዞን ማዕከል በኢኮቴ መሳሪያዎች ጥገና ለማድረግና 01 ዙር የዳሰሳ ጥናት ተደርጎ 744 የኢኮቴ መሰሪየዎች መኖረቸው የተለዩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ የሚሰሩ 602፤ መካከከለኛ የጥገና  የሚያስፈልገቸው 138 እና ሊወገዱ የሚችሉ 04 መሆነቸውን መለየት ተችላል፡፡

- 250 የኢኮቴ መሳሪያዎችን ለዕድሳት መለየትና ለማሰባሰብ ታቅዶ 5 ኮፒ ማሽን፣ 3 ሲስተም ዩኒት፣ 2 ሞኒተር፣ 1 ፋክስ ማሽን፣ 5 ፕሪንተር በድምሩ 16 የኢኮቴ መሳሪያዎች መሰብሰብ ተችሏል፡፡

- 79 የኢኮቴ መሳሪያዎችን አድሶ ለአገልግሎት ዝግጁ ለማድረግ በቀጣይ ታድሶው ለአገልግሎት ዝግጁ በማድረግ ስርጭት የሚደረጉ ይሆናል፡፡

- የኢኮቴ መሳሪያዎች ሶፍትዌር ጥገና በቁጥር ለ328  ለተለያዩ  ኢኮቴ መሣሪያዎች የሶፍትዌር ጥገና ለማድረግ ታቅዶ በዞን መዕከል ደረጃ ለ13፣ እንዲሁም ከወረዳዎች እና ከተማ አስተዳደሮች፣ ወራቤ ከተማ አስተዳደር ለ120 ፤ ምስ/አዘርነት በርበሬ ወረዳ 97፣ ዳሎቻ ወረዳ 67፣ አሊቾ ውሪሮ ወረዳ 19፣ ላንፉሮ 44፤ በመስራት የተሻለ አፈጻጸም ሲኖራቸው ፣ ሳንኩራ14፤ ሁልባራግ ወረዳ 20፣ ምስ/ስልጢ 12፤ ሚቶ 15 ምዕ/አዘርነት በርበሬ ወረዳ  27፣  ዓለም ገበያ ከተማ 12  የሶፍትር ጥገና በማድረግ መካከለኛ ላይ ሲገኙ፣ ቅበት ከተማ 14፤ ዳሎቻ ከተማ 13 ስልጢ 35፣ እና ጦራ ከተማ 09 በመስራት ዝቅተኛ ደረጀ ላይ የሚገኙ ሲሆን በአጠቃላይ ለ485 ኮምፒውተሮች የሶፍትዌር ጥገና በማድረግ አፈጻጸሙም ከ100% በላይ   ሲሆን  በአጠቃላይ  ሊወጠ የነበረ የመንግስት ብር 485*1000=485,000 ሺ ብር ማዳን ተችሏል፡፡

- በዞን ማዕከል፣ በወረዳና ከተማ አስተዳደሮች ከባድ ፤ቀላልና መለስተኛ የሀርድዌር ጥገና 337 ለማድረግ ታቅዶ  428 መጠገን የተቻለ ሲሆን አፈጻጸሙም ከ100 ፐርሰንት በላይ ነው፡፡ በዚህ ተግባር ዞን ማእከል 37፣ ምስራቅ አዘርነት በርበሬ 75፣ ሁልባረግ ወረዳ 51፤ ሳንኩራ 18፤ ዳሎቻ ወረዳ 67፤ ላንፍሮ ወረዳ 27፣ ምዕራብ አዘርነት በርበሬ 26፣ ምስራቅ ስልጢ 50፣ ሚቶ 10፣ አልቾውሪሮ ወረዳ  31፣ ወራቤ ከተማ አስተዳደር 18፤ ቅበት ከተማ አስተዳደር 12፤ ዓለም ገበያ ከተማ 15፣ ዳሎቻ ከተማ 08 እና ጦራ ከተማ 11 የሀርድዌር ጥገና የተደረገ ሲሆን ለዚህም ሊወጣ የነበረ የመንግስት ብር 428 X 1500 = 642,000 ብር  ማዳን ተችሏል፡፡

- የኢኮቴ መሳሪያዎች ጥገናና ዕድሳት አገልግቻለሎት ከመንግስት ሊወጣ የነበረ የመንግስት ሀብት 1 ሚሊየን ብር ለማዳን በታቀደው መሰረት በሀርድዌርና በሶፍትዌር ተጠግነው ከመንግስት ካዝና ሊወጣ የነበረ 1,127,000 ብር በላይ ማዳን ተችሏል፡፡

- ተቋማት የኢኮቴ መሰረተ ልማቶችንና ስስተሞችን ኦዲት ስርኣት እንዲተገበር ማድረግ፣ 10 ዙር ለማድረግ ታቅዶ በታቀደው መሰረት 5 ዙር በየተቋሙ በመዞር መረጃ ማሰባሰብያ ፎርም በማዘጋጀት በየተቋማቱ ያሉ የኢኮቴ መሣሪያዎች የሚሰራና የማይሰራ መለየት የተቋማት ኔትወርክ ዝርጋታ የለበት ሁኔታ መገምገም እና በየተቋማቱ የሚጠቀሙት ሲስተም መኖር አለመኖሩን የማጣራት ስራ ተሰርቷል። በዚህም መሰረት በዞኑ ውስጥ ያሉ ተቋማት ሁሉ የኢንተርኔት ተጠቃሚ ቢሆኑም የኔትወርክ ዝርጋታው ግን ስታንዳርዱን ያልጠበቀ መሆኑ ተገምግሟል።

- የሶፍትዌር ልማት ሲስተም ሪኳየርመንት ስፔሲፊኬሽን ሰነድ ማዘጋጀት 4 ታቅዶ  ለስልጤ ዞን አስተዳደር ለለማው ዌብሳይትና፣ ለኢንቨስተመንት መምሪያ ለሚለመው ዌብሳይት እና ለዳሎቻ ወረዳ ለለማው ዌብሳይት በድምሩ 03  ማዘጋጀት ተችሏል፡፡

ግብ 8፡ በተማከለ የዲጂታል መሰረተ ልማት የተቋማትን የመረጃ ልውውጥ ውጤታማነት ማሳደግ

- የወረዳኔት መሰረተ ልማት ተጠቃሚ የሆኑ 03 አዲስ ተቋማት፣ ታቅዶ ወራቤ ከተማ እና ለምስራቅ ስልጢ ወረዳ የኔትወርክ ዝርጋታ በማድረግ አዲስ የወረዳ ኔት ተጠቃሚ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡

- በሴክተራችን የቪዲዮ ኮንፈረንሲግና ዙም ሚቲንግ አገልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ 26 ዙር ለዞንና ለወረዳ አመራር አካላት፣ ባለሙያዎች ለመስጠት ታቅዶ ዙም ኮንፈረንስን 34 ዙር በአጠቃላይ ለ18 ሰዎች አገልግሎት መስጠት የተቻለ ሲሆን በውሎ አበል ሊወጣ የነበረ  18*383*4*34 = 790,704 ብር ማዳን ተችሏል፡፡

- በዚህም የነዳጅን ጨምሮ፡- 1 ሌትር ነዳጅ 5.5 km ያስኬዳል ብለን ብንወስድ፤

የሆሳና ርቀት 58 ኪ.ሜ ደርሶ መልስ በአንድ ዙር 116 ኪ.ሜ

- 34ዙር*116 ኪ.ሜ = 3,944/5.5 = 717 ሌትር፤

- 717ሌ*92ብር = 65,964ብር፤

- የውሎ አበል (790,704 + ነዳጅ (1,187,352) = 1,978,056 ብር፤

- የዙም ኮንፈረንስ አገልግሎት በማድረግ 8 መቶ ሺ ሊወጣ የነበረ የመንግስት ሀብት ለማዳን ታቅዶ አጠቀለይ በዙም ኮንፈረንስ አማከኝነት 1,978,056 ብር ማዳን ተችሏል፡፡ ከ247 ፐርሰንት ነው፡፡

- የስልጤ ኤፍ ኤም ሬድዮ ጣቢያን የማስፋፊያና ተደራሽነቱንና ጥራቱን ለማሳደግ እየተሰራ ባለው ስራ የሊንክ ቁሳቁስ አቅርቦትና ተከላ እንዲሁም የማሰራጫ መሳሪያዎችን ቦታ ወደ መናሀሪያ ከተማ በመውሰድ የተከላና የፍተሸ ስራ ተጠናቆ ስርጭት እንዲጀምር ተደርጓል፡፡

- የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች አዲስ ዝርጋታ ማከናወን 03 ታቅዶ 04 አዲስ ዝርጋታ ማድረግ ተችሏል፡፡

- የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች ጥገና ማከናወን 13 ታቅዶ 10 ኖድ ተከናውኗል፡፡ ይህም ተግባር ከዞን ሳ/ኢ/ቴ መምሪያ ለሳ/ኢ/ቴ መምሪያ 2 ለውሃና ማዕድን መምሪያ 2፣ ለፓርቲ ጽ/ቤት 1 ሲሆን በተጨማሪ ተግባሩን የፈፀሙ ወራቤ ከተማ 1 ፣ሁልባራግ 1፣ ሳንኩራ ወረዳ 1 እና አሊቾ ውሪሮ ወረዳ 1 እና ሁልባረግ ወረዳ 01 ናቸው፡፡

- የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች  ማስፋፊያና ማሻሻያ 06 ታቅዶ 06 ኖድ ተከናውኗል፡፡ ይህ  ተግባር ሳ/ኢ/ቴ መምሪያ ለሳ/ኢ/ቴ መምሪያ 1 ፓርቲ ሲሆን በተጨማሪ ተግባሩን የፈፀሙ ወራቤ ከተማ 1 ፣ሁልባራግ 1፣ ሳንኩራ ወረዳ 1 እና አሊቾ ውሪሮ ወረዳ 1 ናቸው፡፡

ግብ 9፡ ምቹ የምርምርና የፈጠራ ስራ ምህዳር በመፍጠር የተመራማሪዎችንና የፈጠራ ባለሙያዎችን ውጤታማነት ማሳደግ

- 01 የተሰሩና የተለዩ የፈጠራ እና የምርምር ዉጤቶችን በመለየት የማቴሪያል፣ የፋይናንስ እና የቴክኒክ ድጋፍ በማድረግ ወደስራ ለማስገባት ታቅዶ ሁለት የፈጠራ ስራ(ሎካል ፕላንት መድኃኒት) እና የከሰል ማንደጃ የፋይናንስ ድጋፍ በማድረግ ጥቅም ላይ መዋል ተችሏል፡፡

- የማህበረሰብ ችግር ሊፈቱ የሚችሉ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው አካላትን ግልጽ ማስታወቂያ በማውጣት አወዳድሮ የቴክኒካ ድጋፍ እንዲደረግላቸው የማድረግ ስራ በመስራት ይገኛል፡፡

- ለ03 የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበባትን ለማጠናከር ታቅዶ 55 ት/ት ቤቶች የማጠናከር ስራ ተሰርቷል፡፡(ዞን መምሪያ 02፣ ሚቶ 02፣ ምስ/አዘርነት 22፣ ወራቤ 05፣ ሰንኩራ 01፣ ምዕራብ አዘርነት 03፣ ቅበት 01፣ ዳሎቻ ከተማ 01፣ ስልጢ 05፣ ላንፍሮ 10፣ ዳሎቻ ከተማ 03)

- ለ01 ሳንይንስ ቴክኖሎጂ ክበባት የቁሳቁስ ድጋፍ ለማድረግ ደረጃቸውን ለማሻሻል ታቅዶ ለ02 ክበባት የቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል፡፡

- በ03 ት/ቤቶች የሳይንስ ሳምንታት እንዲከበሩ ለማድረግ ታቅዶ በ03 ት/ት ቤቶች የሳይንስ ሳምንት ማክበር ተችሏል፡፡

- ለ8 ግለሰቦች በቅጂ፣ በንግድ ምልክት፣ በፓተንትና ተዛማች መብቶችና አገልግሎቶች ዙሪያ ስልጠና ለመስጠት ታቀዶ ለ21 ግለሰቦች በቅጂ፣ በንግድ ምልክት፣ በፓተንትና ተዛማች መብቶችና አገልግሎቶች ዙሪያ ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡

- የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ሰርተፊኬት አዲስ ፈቃድ ለ03 ግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ ለ03 ግለሰቦች(አሳን እነደ ዶሮ፣ ኢትዮ ፈር-ሲል ኢንተግሬትድ ማትስ ጋይድ እና ስቱደንት አናላይሲንግ ሪሳልት) የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ እንዲደረግላቸው ተደርጓል፡፡

- የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ሰርተፊኬት እዉቅና ዕድሳት ለ03 ግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ አልተከናወነም፡፡

- በሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበባት የፈጠራ ስራ ለሚሰሩ ተማሪዎች የክረምት ክህሎት ማደበሪያ ስልጠና የወራቤ ዩኒቨርሲቲ(ሴማስ) ጨምሮ ወ 204 ሴት 93 በድምሩ 297 ተማሪዎች ስልጠናዉን በተለያዩ ዘርፎች ማለትም 49 ተማሪዎች በብረታብረት 30 በእንጨት ስራ 218 በአይሲቲ መስጠት ተችሏል፡፡

# ግብ 10፡ ከጨረር አመንጪ መሳሪዎች በመከላከል የህብረተሰቡን ደህንነት ማረጋገጥ

- ከጨረር አመንጪ መሳሪዎች ከሚመነጭ ጨረር ህብረተሰቡን ለመከላከልና ደህንነቱን ለማረጋገጥ 30 ብሮሸር በማሰጨት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ግንዛቤ ለማስጨበጥ ታቅዶ 55 ብሮሸሮችን በማዘጋጀት 100% ማሰራጨት  ተችሏል፡፡

- 01 ዙር የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት የጨረር አመንጪ መሳሪያዎች ኢንስፔክሽን ለማካሄድ መረጃዎችን ለክልል መላክ መረጃ የማሰባሰብና የማደራጀት ስራ የተሰራ ሲሆን ክክል መረጃውን በሚፈልግ ግዜ የሚላክ ይሆናል፡፡

ግብ11 ውጤታማና ችግር ፈቺ የምርምርና ፈጠራ ውጤቶችን ቁጥር ማሳደግ

- የአዕምሯዊ ንብረት ባለቤትነት ለመስጠት የፈጠራ ስራዎች አዲስነት ለመለየት 01 ዙር የጥናት ሰነድ ማዘጋጀት 03 ዙር ከታችኛው መዋቅር መረጃ የማሰባሰብ ስራ ተሰርቷል፡፡

# ግብ 12፡- የየሩብ ዓመትና ዓመታዊ የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት፣ ክትትልና ግምገማ

- 02 ዙር የሴክተሩን ወይም የተቋሙን ዕቅድ በማዘጋጀት በተቀመጠዉ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ለሚመለከተዉ አካል መላክ ተችሏል፡፡

- የታችኛዉን መዋቅር በሩብ ዓመት 02 ዙር የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት በማጠቃለል በተቀመጠዉ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት ለሚመለከተዉ አካል መላክና ማስተላለፍ ተችሏል፡፡

- የታችኛዉን መዋቅር የሩብ ዓመት የዕቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ላይ በመመስረት 02 ዙር ግብረ-መልስ በማዘጋጀት ለሚመለከታቸዉ አካላቶች እንዲደርስ ተደርጓል፡፡

- የጡረታ መለያ ቁጥር ያልመጣላቸዉ ባለሙያዎች 100 ፐርሰንት እንዲመጣላቸዉ ማድረግ ተችሏል፡፡

- የትምህርት ማስረጃ፤ የስራ ልምድና ሲኦሲ ያልተጣራላቸዉ ባለሙያዎችን 100 ፐርሰንት እንዲመጣላቸዉ ማድረግ

- ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ላይ 1 ዙር የዴስክ ኦዲትና ፋይል ኢንስፔክሽን 01 ዙር የማድረግ ስራ መስራት ተችሏል፡፡

# ግብ-13. የባለብዙ ዘርፍ አካታች (ስርዓተ ፆታ፣ ፀረ-ኤች.አይ.ቪና ስነምግባር፣ ጉዳዮችን ማጎልበት

- ኤች.ኤይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ለሠራተኛዉ 3 ዙር ቡና ጠጡ ፕሮግራም ማዘጋጀትና የግንዘቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠት ተችሏል፡፡

- መምሪያው በሚያዘጋጃቸው የተለያዩ” መድረኮች ላይ በመገኘት ሥርዓተ ፆታም ሆነ በኤች.አይ.ቪ ዙሪያ ለተሳታፊዎቹ 02 ዙር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መስራት ተችሏል፡፡

- 1 የወላጅ አጥ ልጆች እና 1 አረጋዉያንን የመደገፍ ስራ ተሰርቷል፡፡

- የስነ ምግባር ት/ት ለማስፋፋት ልዩ ልዩ ስልቶችን በመጠቀም 35 ብሮሸሮችንና በራሪ ፁሁፎችን ማሰራጨት፡፡

- ዓለም አቀፍ የፀረ-ሙስና ቀን በልዩ ልዩ ዝግጅቶች የመምሪያው ህብረተሰብ ባሳተፈ ሁኔታ 1 ዙር ማክበር፡፡

- የመምሪያው 01 ሠራተኞች ሀብት ማሳወቅና ምዝገባ እንዲያስመዘግቡ ማድረግ ተችሏል፡፡

# ግብ 14፤ የሪፎርም ስራዎችን ማጠናከርና ዉጤታማነቱን ከፍ ማድረግ

- የቲም ዉይይት 24 ዙር ማድረግና የቲም ዉይይት ከተደረገ ቦኃላ ለልማት እቅድ 12 ዙር ሪፖርት እንዲደረግ ታቅዶ 24 ዙር የቲም ውይይትና 24 ዙር ሪፖርት በማድረግ  ለቲሞች 3 ዙር ግብረ መልስ ለመስጠት ታቅዶ 06 ዙር ግብረመልስ መስጠት ተችሏል፡፡

- ማኔጅመንት 06 ዙር ዉይይት ማለድረግ ታቅዶ 06 ዙር የማናጅመንት ውይይት ማድረግ ተችሏል፡፡

- በተቋም እና በዳይሬክተር ደረጃ 02 ዙር በስታንዳርዱ መሠረት ወቅቱን የጠበቀ የአፈጻጸም ምዘና ለማድረግ ታቅዶ የተቋምና የ3 ዳይርክቶሬት 1 ዙር ምዘና ተደርጓል፡፡

- በሪፎርም ስራዎች ዙሪያ ለታችኛው መዋቅር 02 ዙር ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ግብረ መልስ የመስጠት ስራ ይሰራል፡፡

- በተቋም የእቅድ ዝግጅት፣ ትግበራና በአፈጻጸምና ግምገማ ላይ የህዝብ ክንፍን 02 ዙር በማሳተፍ 02 ዙር የህዝብ ክፍን በማሳተፍ ስራን እየገመገሙ ዉጤት ሊያመጣ በሚያስችል መልኩ ስራን በማቀላጠፍ የህብረተሰቡን ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ስራ ተሰርቷል፡፡

ክፍል ሶስት

- ከንዑሳን ተግባራት አፈፃፀም አንፃር /የወል ዳይረተክቶሬቶች/

  - የልማት እቅድ በተመለከተ

  - ከ10 ዓመት እቅድ መነሻ የ7 ዓመት፣ የ2017  የአንድ ዓመት እና የተከሰ የስድስት ወር እቅድ በመምሪያው፣ ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስ/ረ ማዘጋጀት ችለዋል፡፡

  - የ2017 የተቋም መልካም አስተዳደር እና የጸረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዕቅድ ለማዘጋጀት ታቅዶ ከየዳይሬክቶሬቶች በተሰባሰበው መረጃ መሠረት አንድ የተቋሙ የመልካም አስተዳደር እና የጸረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ዕቅድ ተዘጋጅቶ ለሚመለከተው አካል ተደራሽ የተደረገ ሲሆን አፈጻጸም 100% ነው፡፡

  - በተቀመጠዉ የጊዜ ሠሌዳ መሠረት የ2ኛ ሩብ ሪፖርት ከስራ ሂደቶች መቀበል አፈጻፀም 100% ነው፡፡

  - የ2017 የተቋም የመልካም አስተዳደር ሪፖርት ማዘጋጀትና ለሚመለከተው አካል ተደራሽ ለማድረግ 02 ታቅዶ በእቅዱ መሰረት 02 የተከናወነ ሲሆን አፈፃፀም 100% ነው፡፡

  - በየሩብ ዓመቱ ተጠቃሎ የተዘጋጀ የስራ ሂደቶች የእቅድ አፈጻጸምና የአደረጃጀቶች ምዘና ማድረግ ዕቀድ 1 ክንውን 1 አፈጻፀም 100%፡፡

  - የሩብ ዓመቱ የመልካም አስተዳደር ሪፖርት ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ አፈጻፀም 100%፡፡

  - የቲሞች ሪፖርትና ግ/መልስ ማዘጋጀት በሩብ ዓመቱ  6 ታቅዶ ክንውን 6 አፈጻጸም 100%፡፡

  - የሰው ሀብት ልማት ስራን በተመለከተ

- የ2017 በጀት አመት እቅድ ታቅዶ ተደራሽ ተደርጓል ፡፡

- የ2017 የሰራተኞች የሰዓት መከታተያ አቴንዳንስ በማዘጋጀት እስከ ታህሳስ ወር ድረስ  ተደራሽ እንዲሆን ተደርጓል፡፡

- በ2016 በጀት ዓመት ፍቃዳቸውን ያልተጠቀሙ የሰራተኞች እንዲሁም በ2017 በጀት ዓመት ያላቸውን የዓመት ፈቃድ በማሳወቅና የዓመት ፈቃድ እቅድ የመሰብሰብ ስራ ተሰርቷል፡፡

- ሠራተኛው በሚያቀርበው ጥያቄ መሰረት የዓመት ዕረፍት፣ የወሊድ፣ የዋስትና አንዲሁም የድጋፍና ሥራ ልምድ ጥያቄን 100% ተፈጻሚ ለማድረግ ታቅዶ  በሚቀርበው ጥያቄ መሰረት 100% መፈጸም ተችሏል፡፡

ክፍል አራት

4. ታቅደው ያልተከናወኑ እና ሳየታቀዱ የተከናወኑ ተግባራት

4.1. ታቅደው ያልተከናወኑ ተግባራት

- 01 የቁሳቁስ ድጋፍ በማድረግ የጥገናና ዕድሳት ማዕከላት ደረጃቸውን ለማሻሻል ታቅዶ አልተከናወነም፡፡

- 02 ሲስተሞችን ከስተማይዝ ለማድረግ ወደ ትግበራ ለማስገባት ታቅዶ ተግባሩ አልተከናወነም፡፡

- 01 የማህበረሰብ መረጃ ማዕከላት ለማቋቋም ታቅዶ ተግባሩ አልተከናወነም፡፡ ምክንያቱም የማህበረሰብ መረጃ ማዕከል ማቋቋም ከመምሪያው አቅም በላይ ነው፡፡

- 79 የኢኮቴ መሳሪያዎችን አድሶ ለአገልግሎት ዝግጁ ለማድረግ በቀጣይ ታድሶው ለአገልግሎት ዝግጁ በማድረግ ስርጭት የሚደረጉ ይሆናል፡፡

- የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ሰርተፊኬት እዉቅና ዕድሳት ለ03 ግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ለማድረግ ታቅዶ አልተከናወነም፡፡

4.2. ከእቅድ ውጪ የተከናወኑ ተግባራት

ክፍል አምስት

- ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

  - ያጋጠሙ ችግሮች

- በኢኮቴ መሳሪያ የንግድ ፍቃድ፣ ብቃት ማረጋገጫ እና እድሳት ዙሪያ ንግድና ገበያ ልማት እኛ የብቃት ማረጋገጫ ሳንሰጥ ፍቃድ ዝም ብሎ መስጠት፤

- የግብዓት እጥረት (ላፕቶፕ፣ ኮምፒዉተር፣ ፕሪንተር የመሳሰሉት)፣

- የተሸከርካሪ እጥረት መኖሩ፤

- የበጀት እጥረት መኖር፣

- የማብራት መቆራረጥ

- የሴክተሮች መራቅ፤

- በዘርፋ የተሰማሩ ባለሙያዎች የአድቫንስ ስልጠና ያለማግኘት፣

- የሰው ሀይል እጥረት በተለይ የታችኛው መዋቅር ላይ ትልቅ የባለሙያ ፍልሰት መኖሩ፤

- የተወሰኑ መቅሮች ሪፖርት በግዜ ያለመላክ

  - የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች

- ስራዎች በውክልና መስራት፤

- በጀት አብቃቅቶ በመጠቀም፤

- በስልክና በቴሌግራመ ግኑኝነታችን ማጠናከር፤

- ያለውን ተሸከርካሪና ከሌሎች ተቋማት በትውስት በመጠቀም፤

# ክፍል ስድስት

# የአፈጻጸም መለኪያዎችና ዒላማዎች

| ተ/ቁ | ስትራቴጂክ ግቦች | አመልካቾች/ዝርዝር ተግባራት | ክበደት (ሐ) | መለኪያዎች | የ2017 ዒላማ | የ2ኛ ሩብ ዓመት ዕቅድ (ሀ) | ክንውን (ለ) | አፈፃፀም በመቶኛ (መ) | ውጤት ሠ=መ* ሐ/100 | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ቀልጣፋና ውጤታማ የአሰራር ስርአት ማረጋገጥ | በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች የተሰጠ አዲስ ፈቃድ | 1.5 | በቁጥር | 4 | 2 | 01 | 50 | 0.75 |  |
|  |  | በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ | 1 | በቁጥር | 60 | 40 | 42 | 100 | 1 |  |
|  |  | የብቃት ማረጋገጫ እና ነባር ፈቃድ የተደረገ ዕድሳት | 1 | በቁጥር | 200 | 120 | 48 | 40 | 0.4 |  |
|  |  | በኢኮቴ ዘርፍ ለተሰማሩ ድርጅቶች የተደረደ ቁጥጥር ድፋፍ | 0.5 | በቁጥር | 200 | 120 | 76 | 63 | 0.3 |  |
| 2 | ብቁና ውጤታማ አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ተቋማትን መፍጠር | የስልጠና ማዕከላትን ማቋቋም፡፡ | 1.5 | በቁጥር | 2 | 1 | 1 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | የጥገናና ዕድሳት ማዕከላትን በማቋቋም፡፡ | 1.5 | በቁጥር | 2 | 1 | 02 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረግ የስልጠና ማዕከላት ደረጃቸውን ማሻሻል | 1 | በቁጥር | 1 | 1 | 02 | 100 | 1 |  |
| 3 | ውጤታማ የትብብር ስርአትን ማረጋገጥ | የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በኢንዱስትሪው ተገቢውን የተግባር ልምምድ ማድረግ፣ | 1 | በቁጥር | 120 | 60 | 123 | 100 | 1 |  |
|  |  | ኮዲሮች ኢንሼቲቭ ፕሮግራም ስልጠና የተሳተፉ ወጣቶችና ለመንግስት ሰራተኛ ›› | 1 | በቁጥር | 8995 | 4499 | 3979 | 88 | 0.9 |  |
| 4 | የዲጂታል ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች አጠቃቀምንና አቅርቦት ማሳደግ | ለመንግስት ተቋማት ሲስተሞችን ማልማት | 1 | በቁጥር | 2 | 1 | 2 | 100 | 1 |  |
|  |  | የመንግስት ተቋማት ሲስተሞችን ከስተማይዝ ማድረግ፣ | 1 | በቁጥር | 2 | 1 | - | - | - |  |
|  |  | ለተቋማት ዌብሳይቶችን ማልማት | 1 | በቁጥር | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
|  |  | የለሙ ዌብሳይቶችና ሲስተሞችን ሆስት ማድረግ፣ | 1 | በቁጥር | 6 | 3 | 1 | 25 | 0.25 |  |
|  |  | የኢኮቴ መሳሪያዎች ስፔስፊኬሽን ሰነድ ማዘጋጀት፣ | 1 | በቁጥር | 47 | 27 | 31 | 100 | 1 |  |
|  |  | ለተቋማት የተዘጋጁና ወቅታዊ የተደረጉ የኢኮቴ መሳሪያዎች ስፔስፊኬሽን ሰነድ ማሰራጨት፣ | 1 | በቁጥር | 43 | 20 | 29 | 100 | 1 |  |
|  |  | የኢኮቴ መሳሪያዎች ጨረታ ሰነድ ግምገማ ማድረግ | 1 | በቁጥር | 162 | 59 | 19 | 32 | 0.3 |  |
|  |  | የኢኮቴ መሳሪያዎች የቴክኪካል ግምገማ ማድረግ | 1 | በቁጥር | 70 | 27 | 10 | 37 | 0.4 |  |
|  |  | ለተቋማት የኔትወርክ መሰረተ ልማትና ዲዛይን ሰነድ ማዘጋጀት | 0.5 | በቁጥር | 6 | 3 | 2 | 66 | 0.3 |  |
| 5 | የማህበረሰብ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ | የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክህሎትና ግንዛቤ (ዲጂታል ሊትሬሲ) ላይ ለመንግስት ሠራተኞች ስልጠና መስጠት፣ | 1 | በቁጥር | 1500 | 700 | 202 | 29 | 0.3 |  |
|  |  | የማህበረሰብ መረጃ ማዕከላትን ደረጃቸዉን ማሻሻል ፡፡ | 1 | በቁጥር | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
|  |  | በተቋቋሙና ደረጃቸው በተሻሻሉ ማህበረሰብ መረጃ ማዕከላት ለስራ ፈላጊዎች የስራ ዕድል መፍጠር፣ | 1 | በቁጥር | 40 | 20 | 10 | 50 | 0.5 |  |
| 6 | የዲጂታል አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ማሳደግ | ለመንግስት መ/ቤቶች የአካባቢያዊ ኔትዎርክ (LAN) ዝርጋታ ማከናወን | 1 | በቁጥር | 6 | 3 | 25 | 100 | 1 |  |
| 7 | ውጤታማ የሆኑ የቴክኖሎጂ ሀርድዌሮችና ሶፍትዌሮችን ተደራሽነት ማሳደግ | የኢኮቴ መሳሪያዎችን ለዕድሳት መለየትና ማሰባሰብ፣ | 1 | በቁጥር | 350 | 250 | 16 | 6.4 | 0.71 |  |
|  |  | የኢኮቴ መሣሪያዎች የሶፍትዌር ጥገና ማድረግ | 1.5 | በቁጥር | 656 | 328 | 531 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | የኢኮቴ መሣሪያዎች የሀርድዌር ጥገና ማድረግ | 1.5 | በቁጥር | 679 | 337 | 456 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | የኢኮቴ መሳሪያዎች በሶፍትዌርና ሀርድዌር ጥገናና ዕድሳት አገ/ት ሊወጣ የነበረ የመንግስት ሀብት ማዳን፣ | 1 | በብር | 2 ሚ | 1 ሚ | 121,500 | 100 | 1 |  |
|  |  | ተቋማት የኢኮቴ መሰረተ ልማቶችንና ስስተሞችን ኦዲት ስርኣት እንዲተገበር ማድረግ፣ | 1 | በዙር | 20 | 10 | 5 | 50 | 0.5 |  |
|  |  | የሶፍትዌር ልማት ሲስተም ሪኳየርመንት ስፔሲፊኬሽን ሰነድ ማዘጋጀት | 1 | በቁጥር | 8 | 4 | 3 | 75 | 0.75 |  |
| 8 | በተማከለ የዲጂታል መሰረተ ልማት የተቋማትን የመረጃ ልውውጥ ውጤታማነት ማሳደግ | የወረዳኔት መሰረተ ልማት ተጠቃሚ የሆኑ አዲስ ተቋማት፣ | 1 | በቁጥር | 5 | 3 | 2 | 66 | 0.67 |  |
|  |  | በአበልና በነዳጅ ሊወጣ የነበረ የመንግስት ሀብት በቪዲዮ ኮንፍረንስ አገ/ት ማዳን፣ | 1 | በብር | 2ሚ | 1 ሚ | 1,978,056 | 100 | 1 |  |
|  |  | በዞኑ የሚገኙ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች በኢኮቴ ዘርፍ የቴክኒክ ድጋፍ ማድረግ፣ | 0.5 | በቁጥር | 30 | 7 | 5 | 71 | 0.4 |  |
|  |  | በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ተረጋግጦ የተመዘገበ ዶሜን ስም | 0.5 | በቁጥር | 6 | 3 | 1 | 25 | 0.13 |  |
|  |  | የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች አዲስ ዝርጋታ ማከናወን | 1 | በቁጥር | 5 | 3 | 4 | 100 | 1 |  |
|  |  | የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች ጥገና ማከናወን | 1 | በቁጥር | 25 | 13 | 13 | 100 | 1 |  |
|  |  | የኔትወርክ መሰረተ ልማቶች ቴክኒካል ማሻሻያ ማድረግ | 1 | በቁጥር | 12 | 6 | 6 | 100 | 1 |  |
|  |  | የግል ኢንተርፕራይዞች የገበያ ትስስር መፍጠር | 1 | በቁጥር | 2 | 1 | 2 | 100 | 1 |  |
|  |  | ለተደራጁ ኢንተርፕራይዞች ሀብት እንዲያፈሩ ማድረግ | 1 | በብር | 144 ሺ | 72ሺ | 36ሺ | 50 | 0.5 |  |
|  |  | የሳይንስና ቴክኖሎጂ ክበባትን ማጠናከር | 1 | በቁጥር | 5 | 3 | 55 | 100 | 1 |  |
|  |  | የአዕምሯዊ ንብረት ጥበቃ ሰርተፊኬት እዉቅና ፈቃድ ለግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ማድረግ፣ | 1 | በቁጥር | 5 | 3 | 3 | 100 | 1 |  |
|  |  | በቅጂ፣ በንግድ ምልክት፣ በፓተንትና ተዛማች መብቶችና አገልግሎቶች ዙሪያ መረጃና ምክር አገልግሎት ግለሰቦችና ተቋማት እንዲያገኙ ማድረግ | 1 | በቁጥር | 8 | 8 | 21 | 100 | 0.5 |  |
| 10 | ከጨረር አመንጪ መሳሪዎች ከሚመነጭ ጨረር ህብረተሰቡን መከላከልና ደህንነቱን ማረጋገጥ | የመንግስትና የግል ጤና ተቋማት የጨረር አመንጪ መሳሪያዎች ኢንስፔክሽን ለማካሄድ መረጃዎችን ለቢሮው መላክ | 2 | በዙር | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 |  |
| 11 | የባለብዙ ዘርፍ አካታች (ስርዓተ ፆታ፣ ፀረ-ኤች.አይ.ቪና ስነምግባር፣ ጉዳዮችን ማጎልበት | ኤች.ኤይ.ቪ/ኤድስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ለሠራተኛዉ ቡና ጠጡ ፕሮግራም ማዘጋጀትና የግንዘቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠት | 1.5 | በዙር | 12 | 06 | 06 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | የፀረ.ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ እውቀት ስርጸት እንዲጨምር ትምህርት አዘል የሆኑ በራሪ ፅሁፎችንና ብሮሸሮችን ማሰራጨት | 1.5 | በቁጥር | 500 | 250 | 300 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | መምሪያው በሚያዘጋጃቸው የተለያዩ” መድረኮች ላይ በመገኘት ሥርዓተ ፆታም ሆነ በኤች.አይ.ቪ ዙሪያ ለተሳታፊዎቹ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መስራት | 1.5 | በዙር | 4 | 2 | 2 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | የስነ-ምግባር ት/ት ለማስፋፋት ፀረ-ሙስና ርዕሶች ብሮሸሮችንና በራሪ ጽሁፎችን፣ እንዲሁም ልዩ ልዩ ስልቶችን በመጠቀም ለሰራተኞችና ለባለድርሻ አካላት ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ ማከናወን | 1 | በዙር | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
| 12 | ሴክተር ተኮር ሪፎርም ስራዎችን ማጠናከርና ዉጤታማነቱን ከፍ ማድረግ | በአመቱ ዉስጥ የቲም ዉይይት ማድረግ | 1 | በዙር | 48 | 24 | 24 | 100 | 1 |  |
|  |  | የቲም ዉይይት ከተደረገ በሃላ ለልማት እቅድ ሪፖርት እንዲደረግ ማድረግ | 1.5 | በዙር | 48 | 24 | 24 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | በሪፎርም ዙሪያ ማኔጅመንት ዉይይት ማድረግ | 1.5 | በዙር | 12 | 6 | 6 | 100 | 1.5 |  |
|  |  | ከማኔጅመንት ለቲም ቸደረጃጀት ግብረ መልስ መስጠት | 1 | በዙር | 12 | 6 | 6 | 100 | 1 |  |
|  |  | በተቋም እና በዳይሬክተር ደረጃ በስታንዳርዱ መሠረት ወቅቱን የጠበቀ የአፈጻጸም ምዘና የተቋምና የ3 ዳይርክቶሬት ምዘና ተደርጓል | 1 | በዙር | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
|  |  | በተቋም የእቅድ ዝግጅት በትግበራና በአፈጻጸም ግምገማ ላይ የህዝብ ክንፍን ማሳተፍ | 1 | በቁጥር | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 |  |
|  |  | የመልካም አስተዳደር ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮችን ከመርህና ከሰው ሀብት ስራ አመራር ጥሰት አንጻር በመለየት መፍታት | 1 | በየሩብ ዓመት | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 |  |
|  | ድምር |  | 56 100 |  |  |  |  |  | 47.06 84.03 |  |

ማጠቃለያ

የመምሪያው የበጀት ዓመት የመጀመሪያው አጋማሽ አፈፃፀም ሲታይ የሪፎርም ሥራዎች ለተቋም መደበኛ ተግባራት መሳካት ትልቅ መነሳሳትን የሚፈጥሩ ማሳለጫ መሆናቸው ታይቷል፡፡ የዚያን ያክል በተፈላጊነታቸው ልክና የጥራት ደረጃ ተፈፅመዋል/ተግባራዊ ሆነዋል ማለት ግን አይደለም፡፡ ስለሆነም ይህ እንደቁልፍ ተግባር የተወሰደ በመሆኑ በጉድለት የተገመገሙ ጉዳዮች ላይ አፋጣኝ እርምት በመውሰድና ጥንካሬዎችን በማስቀጠል የተሻለ አፈጻጸም ለማስመዝገብ በቀጣይም በትኩረት የሚሠራበት ይሆናል፡፡

ከዓባይት ተግባራትም አንጻር በአብዛኛው የተሻለ አፈጻጸም የታየበት ቢሆንም በበጀት እጥረትና በሌሎች ወቅታዊ ችግሮች ምክንያት ያልተፈጸሙ ተግባራት በቀጣይ ሩብ ዓመታት ማለትም በሁለተኛው አጋማሽ የዕቅድ አካል በማድረግ ይከለሳል፡፡ በዚህኛው የስድስት ወራት አፈፃፀም ላይ ያልተካተቱ ተግባራት በድርጊት መርሃ-ግብራቸው መሰረት በቀሪዎቹ ወራት ማለትም ከጥር እስከ ሰኔ 2017 ድረስ ባሉት ጊዜያት የሚሸፈን ይሆናል፡፡ በዚሁ መሰራትም የ2017 በጀት ዓመት የስድስት ወራት የዕቅድ ክንውን ሪፖርት ሆኖ ተጠናቅሮ ቀርቧል፡፡